## 工程表
[14 empty] | 課名 |  | 係 員 |  |  |  | 係長 |  | 課長
契約
別記様式第3号（第15条関係）
年 月 日
尾道市長 様
[11 empty] | 受注者 |  | 住所
氏名
工 程 表
工事名 |  |  | 工 事 |  | 着 工 |  | 年 月 日
|  |  | 期 間 |  | 完 成 |  | 年 月 日
期 間 工事の種別 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
備考
１ ヶ月を超えるものは次の欄に続けて記入し月を読替えるものとする。
２ 着手の期日と工期の最終日はそれぞれ表中に日付を記入すること。

## 記入例
[28 empty] | 課名 |  | 係 員 |  |  |  |  | 係長 |  | 課長
契約
別記様式第3号（第15条関係）
令和７年４月〇日
尾道市長 様
[19 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 |  |  |  | 尾道市久保一丁目○○番○号
株式会社 尾道組
[22 empty] | 氏 名 |  |  |  | 代表取締役社長 尾道 太郎
工 程 表
工事名 |  | ○○工事 |  |  | 工 事 |  |  | 着 工 |  |  | 2023-04-05
[5 empty] | 期 間 |  |  | 完 成 |  |  | 2024-03-10
期 間 工事の種別 |  |  | 4 月 |  | 5 月 |  | 6 月 |  |  | 7 月 |  |  |  | 8 月 |  |  | 9 月 |  |  | 10 月 |  |  |  | 11 月 |  |  |  |  | 12 月 |  |  | 1 月 |  | 2 月 |  | 3 月
|  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  |  | 10 20 |  |  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
準備期間
|  |  | 5 | 29
仮設
|  |  |  | 25 |  |  | 2
建築設備撤去
[6 empty] | 27 |  |  | 28
内装材撤去
[10 empty] | 2 |  |  | 28
屋根葺材撤去
[13 empty] | 1 |  | 10
外装材撤去
[14 empty] | 10 |  | 21
躯体撤去
[16 empty] | 21 | [6 empty] | 23
基礎及び杭撤去
[23 empty] | 25 |  | 18
工作物撤去
[24 empty] | 5 |  |  | 29
外構
[27 empty] | 1 |  |  |  | 20
埋設物撤去
[27 empty] | 1 |  |  |  |  | 30
廃棄物処分・運搬
[9 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  | 21 |  |  | 5 | [5 empty] | 20 |  | 5
検査期間
[33 empty] | 10 |  | 10
備考
１ ヶ月を超えるものは次の欄に続けて記入し月を読替えるものとする。
２ 着手の期日と工期の最終日はそれぞれ表中に日付を記入すること。

## 工事の種別 参考（土木）
土木工事 | 土木工事共通 | 河 川 | [5 empty] | 河 川 海 岸 |  |  |  | 砂 防 |  |  | ダ ム
|  | 河川 | 樋門・樋管 | 水門 | 堰 | 排水機場 | 床止め・床固め | 堤防・護岸 | 突堤・人工岬 | 海域堤防 | 養浜 | 砂防堰堤 | 流路 | 斜面対策 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ | フィルダム | 基礎グラウチング
| 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間
| 基礎工 | 軽量盛土工 | 軽量盛土工 | 工場製作工 | 工場製作工 | 軽量盛土工 | 軽量盛土工 | 軽量盛土工 | 軽量盛土工 | 海域堤基礎工 | 砂止工 | 工場製作工 | 軽量盛土工 | 軽量盛土工 | 掘削工 | 掘削工 | ボーリング工
| 石・ブロック積（張）工 | 地盤改良工 | 地盤改良工 | 工場製品輸送工 | 工場製品輸送工 | 機場本体工 | 床止め工 | 地盤改良工 | 突堤基礎工 | 海域堤本体工 |  | 工場製品輸送工 | 流路護岸工 | 法面工 | ﾀﾞﾑｺﾝｸﾘｰﾄ工 | 盛立工 | グラウチング工
| 一般舗装工 | 護岸基礎工 | 樋門・樋管本体工 | 軽量盛土工 | 軽量盛土工 | 沈砂池工 | 床固め工 | 護岸基礎工 | 突堤本体工 |  |  | 軽量盛土工 | 床固め工 | 擁壁工 | 型枠工
| 地盤改良工 | 矢板護岸工 | 護床工 | 水門本体工 | 可動堰本体工 | 吐出水槽工 | 山留擁壁工 | 護岸工 | 根固め工 |  |  | 法面工 | 根固め・水制工 | 山腹水路工 | 表面仕上げ工
| 工場製品輸送工 | 法覆護岸工 | 水路工 | 護床工 | 固定堰本体工 |  |  | 擁壁工 | 消波工 |  |  | 仮締切工 | 流路付属物設置工 | 地下水排除工 | 埋設物設置工
| 構造物撤去工 | 擁壁護岸工 | 付属物設置工 | 付属物設置工 | 魚道工 |  |  | 天端被覆工 |  |  |  | コンクリート堰堤工 |  | 地下水遮断工 | ﾊﾟｲﾌﾟｸｰﾘﾝｸﾞ工
| 仮設工 | 根固め工 |  | 鋼管理橋上部工 | 管理橋下部工 |  |  | 波返工 |  |  |  | 鋼製堰堤工 |  | 抑止杭工 | プレクーリング工
| 軽量盛土工 | 水制工 |  | 橋梁現場塗装工 | 鋼管理橋上部工 |  |  | 裏法被覆工 |  |  |  | 護床工・根固め工 |  | 斜面対策付属物設置工 | 継目グラウチング工
| 工場製作工 | 付帯道路工 |  | 床版工 | 橋梁現場塗装工 |  |  | カルバート工 |  |  |  | 砂防堰堤付属物設置工 |  |  | 閉塞コンクリート工
| 橋梁架設工 | 付帯道路施設工 |  | 橋梁付属物工（鋼管理橋） | 床版工 |  |  | 排水構造物工 |  |  |  | 付帯道路工 |  |  | 排水及び雨水等の処理
| 法面工 | 光ケーブル配管工 |  | 橋梁足場等設置工（鋼管理橋） | 橋梁付属物工（鋼管理橋） |  |  | 付属物設置工 |  |  |  | 付帯道路施設工
| 擁壁工 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工（PC橋） | 橋梁足場等設置工（鋼管理橋） |  |  | 付帯道路工
| 浚渫工 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工（PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋） | ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工（PC橋） |  |  | 付帯道路施設工
| 植栽維持工 |  |  | 橋梁付属物工（ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋） | ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工（PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋）
| 床版工 |  |  | 橋梁足場等設置工（ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋） | ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工（PC箱桁橋）
| 検査期間 |  |  | 舗装工 | 橋梁付属物工（ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋）
付属物設置工
道 路
| 道路改良 | 舗装 | 橋梁下部 | 鋼橋上部 | ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 | トンネル（NATM） | コンクリートシェッド | 鋼製シェッド | 地下横断歩道 | 地下駐車場 | 共同溝 | 電線共同溝 | 情報ボックス工 | 雪寒
| 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間
| 工場製作工 | 地盤改良工 | 工場製作工 | 工場製作工 | 工場製作工 | トンネル掘削工 | プレキャストシェッド下部工 | 工場製作工 | 開削土工 | 工場製作工 | 工場製作工 | 舗装版撤去工 | 情報ボックス工 | 除雪工
| 地盤改良工 | 舗装工 | 工場製品輸送工 | 工場製品輸送工 | 工場製品輸送工 | 支保工 | プレキャストシェッド上部工 | 工場製品輸送工 | 地盤改良工 | 工場製品輸送工 | 工場製品輸送工 | 開削土工 | 付帯設備工
| 法面工 | 排水構造物工（路面排水工） | 軽量盛土工 | 鋼橋架設工 | PC橋工 | 覆工 | RCシェッド工 | 鋼製シェッド下部工 | 現場打構築工 | 開削土工 | 開削土工 | 電線共同溝工
| 軽量盛土工 | 縁石工 | 橋台工 | 橋梁現場塗装工 | プレビーム桁橋工 | インバート工 | シェッド付属物工 | 鋼製シェッド上部工 |  | 構築工 | 現場打構築工 | 付帯設備工
| 擁壁工 | 踏掛版工 | RC橋脚工 | 床版工 | PCホロースラブ橋工 | 坑内付帯工 |  | シェッド付属物工 |  | 付属設備工 | プレキャスト構築工
| 石・ブロック積（張）工 | 防護柵工 | 鋼製橋脚工 | 橋梁付属物工 | RCホロースラブ橋工 | 坑門工 |  |  |  |  | 付属設備工
| カルバート工 | 標識工 | 護岸基礎工 | 歩道橋本体工 | PC版桁橋工 | 掘削補助工
| 排水構造物工（小型水路工） | 区画線工 | 矢板護岸工 | 鋼橋足場等設置工 | PC箱桁橋工
| 落石雪害防止工 | 道路植栽工 | 法覆護岸工 |  | PC片持箱桁橋工
| 遮音壁工 | 道路付属施設工 | 擁壁護岸工 |  | PC押出し箱桁橋工
|  | 橋梁付属物工 |  |  | 橋梁付属物工
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工

## 工事の種別 参考維持修繕）
維持修繕工事 | 土木工事共通 | 河 川 |  |  | 河川海岸 | 道 路
|  | 浚渫（河川） | 河川維持 | 河川修繕 | 浚渫（海岸） | 道路維持 | 道路修繕
| 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間
| 基礎工 | 浚渫工（ポンプ浚渫船） | 巡視・巡回工 | 軽量盛土工 | 浚渫工（ポンプ浚渫船） | 巡視・巡回工 | 工場製作工
| 石・ブロック積（張）工 | 浚渫工（グラブ船） | 除草工 | 腹付工 | 浚渫工（グラブ船） | 舗装工 | 工場製品輸送工
| 一般舗装工 | 浚渫工（ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船） | 堤防養生工 | 側帯工 | 浚渫土処理工 | 排水構造物工 | 舗装工
| 地盤改良工 | 浚渫土処理工 | 構造物補修工 | 堤脚保護工 |  | 防護柵工 | 排水構造物工
| 工場製品輸送工 |  | 路面補修工 | 管理用通路工 |  | 標識工 | 縁石工
| 構造物撤去工 |  | 付属物復旧工 | 現場塗装工 |  | 道路付属施設工 | 防護柵工
| 仮設工 |  | 付属物設置工 |  |  | 軽量盛土工 | 標識工
| 軽量盛土工 |  | 光ケーブル配管工 |  |  | 擁壁工 | 区画線工
| 工場製作工 |  | 清掃工 |  |  | 石・ブロック積（張）工 | 道路植栽工
| 橋梁架設工 |  | 植栽維持工 |  |  | カルバート工 | 道路付属施設工
| 法面工 |  | 応急処理工 |  |  | 法面工 | 軽量盛土工
| 擁壁工 |  | 撤去物処理工 |  |  | 橋梁床版工 | 擁壁工
| 浚渫工 |  |  |  |  | 橋梁付属物工 | 石・ブロック積（張）工
| 植栽維持工 |  |  |  |  | 横断歩道橋工 | カルバート工
| 床版工 |  |  |  |  | 現場塗装工 | 法面工
| 検査期間 |  |  |  |  | トンネル工 | 落石雪害防護工
[6 empty] | 道路付属物復旧工 | 橋梁床版工
[6 empty] | 道路清掃工 | 鋼桁工
[6 empty] | 植栽維持工 | 橋梁支承工
[6 empty] | 除草工 | 橋梁付属物工
[6 empty] | 冬期対策施設工 | 横断歩道橋工
[6 empty] | 応急処理工 | 橋脚巻立て工
現場塗装工
トンネル工

## 工事の種別 参考（建築）
建築工事 | 解体工事 | 新築工事 | 改修工事 | 電気設備工事 | 機械設備工事
| 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間
| 仮設工事 | 仮設工事 | 仮設工事 | 仮設工事 | 仮設工事
| 建築設備撤去 | 地業・土工事 | 防水改修 | 撤去工事 | 撤去工事
| アスベスト除去 | 基礎工事 | 外壁改修 | ｽﾘｰﾌﾞ・ｲﾝｻｰﾄ工事 | ｽﾘｰﾌﾞ・ｲﾝｻｰﾄ工事
| 内装材撤去 | 鉄筋工事 | 建具改修 | 接地工事 | 配管工事
| 屋根葺材撤去 | 型枠工事 | 内装改修 | 電気機器塗装工事 | ダクト工事
| 外装材撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 塗装改修 | 配管工事 | 保温・塗装工事
| 躯体撤去 | 鉄骨工事 | 耐震改修 | 配線工事 | 機器基礎工事
| 基礎及び杭撤去 | 木造工事 | 環境配慮改修 | 搬入・据付工事 | 搬入・据付工事
| 工作物撤去 | 組積造工事 | 廃棄物処分・運搬 | 電気機器基礎工事 | 屋外工事
| 外構 | 防水工事 | 電気設備工事 | 屋外工事 | 自動制御設備工事
| 埋設物撤去 | 石・タイル工事 | 機械設備工事 | 総合調整 | ガス設備工事
| 廃棄物処分・運搬 | 木工事 | 検査期間 | 検査期間 | さく井設備工事
| 検査期間 | 屋根・樋工事 |  |  | 浄化槽設備工事
|  | 金属工事 |  |  | 昇降機設備工事
|  | 左官工事 |  |  | 機械式駐車設備工事
|  | 金属製建具工事 |  |  | 医療ガス設備工事
|  | 木製建具工事 |  |  | 総合調整
|  | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 |  |  | 検査期間
塗装工事
内装工事
ユニット工事
外構工事
電気設備工事
機械設備工事
検査期間